## Issue Tracker
Issue Tracker — Sayangin (15 isu, siap dieksekusi)
Hasil audit kode 31 Okt 2026 · update 1 Nov 2026: S-01–S-05 rampung (Milestone 1 'Aman dipromosikan') · urutan eksekusi di sheet 'Urutan Kerja'
ID | Prioritas | Fase | Kategori | Judul | Masalah (bukti di kode) | Solusi | Est. (hari) | Kriteria Selesai | Status
S-01 | P0 | 0 — Fondasi | Keamanan | Slug & senderKey pakai Math.random() | makeToken()/makeSlug() di src/app/api/confess/route.ts memakai Math.random() — bukan CSPRNG; senderKey adalah satu-satunya kunci panel pantauan | Ganti ke crypto.getRandomValues() (atau node:crypto randomBytes); panjang slug 8-10 char alphabet 31 | 0.25 | grep Math.random() di jalur token/slug = 0 hasil; link lama tetap valid (backward compatible) | Selesai
S-02 | P0 | 0 — Fondasi | Infrastruktur | Workflow DB berbahaya untuk produksi | package.json punya "db:push": "prisma db push --accept-data-loss" — sekali lupa = data user hilang | Hapus script berbahaya; pakai prisma migrate dev (dev) + prisma migrate deploy (produksi); commit folder migrations | 0.25 | npm run db:migrate jalan; tidak ada lagi --accept-data-loss di package.json | Selesai
S-03 | P0 | 0 — Fondasi | Infrastruktur | Keputusan deploy: Cloudflare + Supabase ✅ (diputuskan 31 Okt) | SQLite file + rate-limit in-memory tidak survivable di serverless/restart; app baru jalan di localhost | PILIHAN USER: Cloudflare (Pages/Workers via @opennextjs/cloudflare, nodejs_compat) + Supabase Postgres. Migrasi: provider Prisma sqlite → postgresql, koneksi via pooler (port 6543), prisma migrate dari nol | 1 | App hidup di domain produksi dengan DB persisten; satu deploy penuh sukses dari repo | Selesai
S-04 | P0 | 0 — Fondasi | Infrastruktur | Rate limiter reset tiap restart | src/lib/rate-limit.ts pakai Map per-proses — limit gugur saat restart/deploy, bisa di-bypass spam | SELESAI 1 Nov: counter durable di Postgres — tabel rate_limit + atomic upsert (1 query) via pool pg bersama; tanpa akun/dep baru; fallback in-memory + backoff. Upstash cukup ditukar di file ini kalau traffic membesar | 0.5 | Restart/redeploy → counter limit tidak reset; ujung-ke-ujung: spam 6x confess kena 429 | Selesai
S-05 | P0 | 0 — Fondasi | Infrastruktur | Nol backup, nol error monitoring | DB berisi surat yang emosional tapi tidak ada backup; error produksi tidak terpantau (tidak ada Sentry) | SELESAI 1 Nov: GitHub Actions pg_dump mingguan (retensi 90 hari) + restore drill otomatis di tiap backup; monitoring = log Cloudflare (observability) + tabel error_log di Supabase via reportError() di semua API. Sentry ditunda — SDK Next.js belum stabil untuk OpenNext | 0.5 | Workflow backup hijau + drill restore sukses; error test tercatat di error_log & log Cloudflare | Berjalan
S-06 | P1 | 1 — Trust & Safety | Moderasi | Tidak ada halaman admin / antrean moderasi | Moderasi hanya keyword filter + reportCount >= 3 otomatis hide — tidak ada UI review, tidak ada notifikasi laporan; konten toxic tetap live sampai 3 orang kebetulan lapor | /admin dengan login password env (bcrypt + session): daftar konten terlapor, tombol hide/unhide/hapus, stats ringkas (konten aktif, laporan/bulan) | 2 | Lapor konten 3x → muncul di /admin → aksi hide/unhide/hapus berfungsi; tanpa password tidak bisa masuk | Belum mulai
S-07 | P1 | 1 — Trust & Safety | Legal | Tidak ada halaman legal | Produk konten anonim tanpa /privacy, /terms, /kontak — rentan soal UU PDP No. 27/2022 & takedown | 3 halaman statis: Privasi (data apa yang disimpan, berapa lama), Ketentuan (larangan konten ofensif, hak moderasi), Kontak/Lapor (email + mekanisme takedown); link di footer | 0.5 | Footer mengarah ke 3 halaman; isinya menjelaskan retensi data & cara minta hapus | Belum mulai
S-08 | P1 | 1 — Trust & Safety | Privasi | Konten hidup selamanya (tanpa expiry) | Schema tidak punya kolom expiresAt; confession & kado tersimpan dan bisa dibuka tanpa batas waktu | Tambah kolom expiresAt (default 180 hari sejak dibuat); saat dibuka setelah expiry → halaman 'surat sudah tidak tersedia' (pesan lembut); purge fisik via cron bulanan | 0.75 | Confession usia > 180 hari menampilkan halaman expired; data di DB masih ada sampai purge | Belum mulai
S-09 | P2 | 2 — Retention | Produk | senderKey hilang = surat hilang permanen | Key hanya ditampilkan sekali di layar sukses; salah tutup tab → tidak ada recovery sama sekali | Tombol 'Simpan link ke WhatsApp saya' (wa.me send-to-self dengan teks jadi) + tombol copy; opsional kirim email via Resend | 0.5 | Dari layar sukses, link + senderKey bisa dikirim ke chat sendiri via WA dan ditempel ulang dengan sukses | Belum mulai
S-10 | P2 | 2 — Retention | Produk | Momen terpenting tidak dinotifikasi | Pengirim harus buka halaman pantauan manual untuk tahu crush-nya sudah baca/membalas — momen emosional terkuat terbuang | Minta email opsional (checkbox, alasan jelas) saat membuat confess; email via Resend saat openedAt & reply terisi; link unsubscribe di tiap email | 1.5 | Buka link confess → email 'dibaca' masuk < 1 menit; balasan → email kedua; unsubscribe berfungsi | Belum mulai
S-11 | P2 | 2 — Retention | Growth | Tidak ada analytics — funnel tak terukur | Tidak ada gtag/posthog/umami di layout; hanya kolom views di DB; PRD menetapkan metrik tapi tidak terukur | Pasang Umami (self-host, jalur A) atau Plausible/PostHog cloud; event: page_view, confess_created, link_opened, replied, gift_redeemed | 0.5 | Dashboard analytics menampilkan funnel dasar; event test muncul real-time | Belum mulai
S-12 | P3 — ditunda | Nanti — setelah fase percobaan | Revenue | Payment QRIS ditunda sampai fase percobaan validasi ✅ (keputusan 31 Okt) | Fase sekarang = uji minat pasar; semua kado gratis. Copy sudah diganti jadi 'gratis selama masa uji' (Pricing, FAQ, Hero, metadata) | Kalau nanti sinyal bagus: Midtrans Snap (QRIS friendly) — order per kado, webhook verifikasi, flag isPaid + paidAt di model Gift; kado terkunci sampai terbayar | 2.5 | Alur sandbox Midtrans: bayar → webhook → kado terbuka; signature invalid ditolak | Belum mulai
S-13 | P1 | Merata — 4 fase | Kualitas | Nol test, nol CI | Tidak ada file *.test.* di repo; API kritis (confess, reply, redeem) tidak terlindungi regresi | Vitest untuk lib kritis (moderation, rate-limit, token, gift-data) + Playwright e2e 3 jalur: buat confess → buka → balas; GitHub Actions lint+test tiap push | 1.5 | npm test hijau; Actions merah kalau ada regresi di jalur confess | Belum mulai
S-14 | P3 | 3 — Monetisasi | Kualitas | Dependencies bloat | 30+ paket @radix-ui/* + @mdxeditor + @dnd-kit untuk app tanpa CMS/editor — besar kemungkinan banyak tak terpakai | Jalankan knip/depcheck → hapus tak terpakai → ukur ukuran bundle sebelum vs sesudah | 0.5 | npm run build sukses; First Load JS turun terukur (catat angkanya di PR) | Belum mulai
S-15 | P3 | 3 — Monetisasi | Kualitas | A11y belum pernah diaudit | Tidak pernah lulus audit; warning hydration Radix accordion (dev) masih ada | Audit Lighthouse a11y di 4 halaman utama; perbaiki temuan mayor; cek kontras tema midnight/sunset; coba tracking issue accordion | 0.5 | Skor a11y >= 90 di landing + halaman kado; 0 temuan mayor di axe | Belum mulai
Total | [5 empty] | ≈ 2,5–3 minggu kerja (sambil kuliah)
Catatan: Est. (hari) = 1 hari kerja fokus (6–8 jam). Status di-update manual: Belum mulai → Berjalan → Selesai.

## Urutan Kerja
Urutan Kerja Konkret — 14 hari kerja, 4 milestone
Aturan: satu milestone harus tuntas sebelum yang berikutnya; S-13 (test) diselipkan tiap fase, bukan diblok di akhir
No | Hari | Issue | Pekerjaan | Hasil / Milestone | Tergantung pada
1 | 1 | S-01 | Ganti Math.random() → crypto.getRandomValues() untuk slug & senderKey | Quick win keamanan (15 menit) | —
2 | 1 | S-02 | Bersihkan script DB, aktifkan prisma migrate + folder migrations | Migrasi skema tidak lagi merusak data | —
3 | 1–2 | S-03 | Setup Cloudflare (adapter OpenNext) + Supabase Postgres + domain — keputusan final 31 Okt | GERBANG 1 — app hidup di produksi | S-02
4 | 3 | S-04 | Rate limiter pindah ke Upstash Redis (atau Durable Objects) | Anti-spam survivable restart | S-03
5 | 3 | S-05 | Pasang backup otomatis + Sentry; uji restore 1x | Bencana = recoverable | S-03
MILESTONE 1 — AMAN DIPROMOSIKAN: boleh sebar link ke publik
6 | 4–5 | S-06 | Bangun /admin: login password, daftar laporan, hide/unhide/hapus | Moderasi manusia aktif | S-03
7 | 5 | S-07 | Halaman Privasi + Ketentuan + Kontak, link di footer | Kepatuhan dasar UU PDP | —
8 | 6 | S-08 | Kolom expiresAt (180 hari) + halaman 'surat kedaluwarsa' | Data tidak abadi | S-03
MILESTONE 2 — TRUST & SAFETY SIAP: produk layak dipercaya
9 | 7 | S-09 | Recovery senderKey via WhatsApp send-to-self + tombol copy | Tidak ada lagi surat hilang | —
10 | 8–9 | S-10 | Email opsional + notifikasi 'dibaca/dibalas' via Resend | Momen emosional sampai ke pengirim | S-03, S-05
11 | 9 | S-11 | Analytics + event funnel (created → opened → replied) | Data pertama masuk dashboard | S-03
MILESTONE 3 — LOOP RETENTION HIDUP: bisa ukur & balik ke user
12 | 10 | S-13 | Vitest (lib kritis) + Playwright 3 jalur + GitHub Actions | Regresi kena tangkal di CI | —
13 | 11–13 | S-12 | Midtrans Snap + webhook verifikasi + flag isPaid kado | GERBANG 2 — kado bisa dijual (QRIS) | S-11
14 | 14 | S-14 | Deps cleanup (knip) + ukur bundle sebelum/sesudah | Bundle lebih ramping | —
15 | 14 | S-15 | Audit a11y Lighthouse 4 halaman + pola kecil | Skor a11y >= 90 | —
MILESTONE 4 — PRODUK LENGKAP: siap monetisasi & pertumbuhan
Total ≈ 13,25 hari fokus → realistis 2,5–3 minggu kalau sambil kuliah (5 hari efektif/minggu).
Kalau waktu mepet: Jalur A dipilih + milestone 1–2 saja sudah membuat Sayangin 10x lebih layak pakai.

## Keputusan Infra
Keputusan Infra — DIPUTUSKAN 31 Okt 2026: Cloudflare + Supabase (S-03 ✅)
Aspek | Keputusan | Detail / langkah setup
Hosting | Cloudflare Pages/Workers | Adapter @opennextjs/cloudflare + nodejs_compat di wrangler.toml; domain mengarah ke Cloudflare
Database | Supabase Postgres | schema.prisma: provider "postgresql"; DATABASE_URL = pooler Supabase (port 6543, transaction mode) — cocok untuk serverless
Migrasi DB | prisma migrate dari nol | Data SQLite lama (db/custom.db) hanya data uji — tidak dibawa; jalankan db:generate + migrate deploy
Rate limit | Postgres — tabel rate_limit (atomic upsert) | S-04: counter durable via pool pg bersama, tanpa akun & dep baru; fallback in-memory. Upstash cuma kalau traffic membesar
Backup | GitHub Actions cron → pg_dump mingguan | S-05: dump setiap Minggu 10:00 WIB, artifact retensi 90 hari, restore drill otomatis ke Postgres bersih tiap jalan
Monitoring | Log Cloudflare + tabel error_log (Supabase) | S-05: observability Workers + reportError() di semua API; Sentry ditunda — SDK Next.js belum stabil di OpenNext
Biaya | $0 — keduanya free tier | Naik hanya kalau traffic ramai; tier gratis Supabase cukup untuk fase percobaan
Status | ✔ FINAL — payment QRIS ditunda sampai fase percobaan validasi (S-12) | S-04 & S-05 rampung — MILESTONE 1 'Aman dipromosikan' tercapai; lanjut S-06 (admin)
Referensi — dua jalur lain yang tidak dipilih (kalau nanti butuh pindah):
Jalur | Kekuatan | Kenapa tidak sekarang
Jalur A — VPS/Railway + SQLite + Litestream | Paling cepat ke produksi; schema SQLite tidak berubah | Butuh kelola server sendiri; Cloudflare+Supabase sudah dipilih dan free tier
Jalur B — Vercel + Turso + Upstash | Zero-ops serverless; Turso SQLite-compatible (migrasi paling gampang) | User memilih Postgres Supabase + Cloudflare; struktur tetap tersimpan sebagai referensi
Urutan kerja tetap: S-01 (crypto) → S-02 (migrate) → setup stack ini (S-03) → S-04 → S-05 = Milestone 1 'Aman dipromosikan'.